## Testing Plan
Luxury Watches |  | Introduction: |  | Веб-решение для магазина наручных часов
Дата завершения первого этапа | 2020-11-18 | Objective: |  | Предоставление своевременной актуальной обратной связи по проекту всем заинтересованным лицам в рамках критериев качества: функциональность, надежность, практичность, эффективность, сопровозждаемость, переносимость
Дата сдачи проекта | 2020-12-18 | Principles: |  | Раннее тестирование, предотвращение багов
In Scope |  | Entry Conditions (for test execution) |  |  | People
1 | Функциональное тестирование | 1 | Реализован MVP |  | 1 | Менеджер проекта
2 | Тестирование юзабилити | 2 | Нет известных блокирующих багов |  | 2 | Команда разработки
3 | Тестирование интерфейса | Exit Conditions (for test execution): |  |  | 3 | Тестировщики
Out of Scope |  | 1 | Все включенное в план тестирования завершено |  | 4 | Дизайнер
1 | Автоматизация всех кейсов для всех видов тестирования | 2 | Нет багов с высоким приоритетом критичности |  | Test Environment
|  | 3 | Низкоприоритетные баги не влияют на основной сценарий работы |  | 1 | Предполагается, что большая часть пользователей будет работать в Windows-системах и браузерах IE, Google Chrome и Mozilla Firefox
Risks
|  | 1 | Некорректная оценка трудозатрат |  | Timescales (each iteration)
|  | 2 | Неправильные/изменяющиеся приоритеты |  | 1 | Планирование | 2 дня
[5 empty] | 2 | Тест-анализ и Тест-дизайн | 2 дня
[5 empty] | 3 | Разработка тестовых скриптов | 3 дня
[5 empty] | 4 | Выполнение тестов | 2 дня
[5 empty] | 5 | Подведение итогов | 1 день

## Test Cases
Функциональное тестирование
Проверка регистрации нового аккаунта
Предусловия
1 | Пользователя user:password не существует в системе
2 | Вход в систему не произведён
Шаги для воспроизведения |  | Ожидаемый результат
1 | Открыть страницу http://91.210.252.240:9000/ | Открывается сайт http://91.210.252.240:9000/
2 | Кликнуть ссылку Account | Открывается dropout c ссылками Вход и Регистрация
3 | Кликнуть ссылку Регистрация | Переход по адресу http://91.210.252.240:9000/user/signup Отображаются поля Login, Password, Имя, Email, Address, кнопка Зарегистрировать
4 | В поле Login ввести "user" | В поле ввода отображается "user"
5 | В поле Password ввести "password" | В поле ввода отображается 8 звёздочек
6 | В поле Имя ввести "name" | В поле ввода отображается "name"
7 | В поле Email ввести "name@mail.com" | В поле ввода отображается "name@mail.com"
8 | В поле Address ввести "address" | В поле ввода отображается "address"
9 | Кликнуть кнопку "Регистрация" | Страница обновляется, отображается сообщение об успешной регистрации, появляется возможность авторизации с с данными user:password
Постуловия
1 | Авторизироваться с данными user:password
Проверка авторизации существующего аккаунта
Предусловия
1 | Пользователь user:password существует в системе
2 | Вход в систему не произведён
Шаги для воспроизведения |  | Ожидаемый результат
1 | Кликнуть на ссылку Account | Открывается dropout c ссылками Вход и Регистрация
2 | Кликнуть ссылку Вход | Переход по адресу http://91.210.252.240:9000/user/login Отображаются поля Login, Password, кнопка Вход
3 | В поле Login ввести "user" | В поле ввода отображается "user"
4 | В поле Password ввести "password" | В поле ввода отображается 8 звёздочек
5 | Кликнуть кнопку "Вход" | Страница перенаправляется на домашний адрес, отображается ссылка на раздел Account с текстом Hello, User!
Постусловия
1 | Деавторизовать пользователя user:password
Проверка поиска по названию товара
Предусловия
1 | Существует как минимум один экземпляр товара бренда "Casio"
Шаги для воспроизведения |  | Ожидаемый результат
1 | Кликнуть на форму поиска | Форма поиска становится активной
2 | В форме ввести "Casio" | В форме отображается "Casio"
3 | Кликнуть по иконке поиска | Переход по адресу http://91.210.252.240:9000/search?s=Casio Отображаются товары бренда Casio
Тестирование интерфейса
Проверка адаптивности
Шаги для воспроизведения |  | Ожидаемый результат
1 | Открыть сайт с шириной 1600 (настольный компьютер) | Корректное отображение всех элементов интерфейса
2 | Открыть сайт с шириной 1200 (ноутбук) | Корректное отображение всех элементов интерфейса
3 | Открыть сайт с шириной 991 (планшет) | Корректное отображение всех элементов интерфейса
4 | Открыть сайт с шириной 320 (смартфон) | Корректное отображение всех элементов интерфейса
Проверка пагинации
Шаги для воспроизведения |  | Ожидаемый результат
1 | Кликнуть на второй элемент пагинации | Происходит смена слайда на вторую картинку
2 | Кликнуть на третий элемент пагинации | Происходит смена слайда на третью картинку
3 | Кликнуть на второй элемент пагинации | Происходит смена слайда на вторую картинку
4 | Кликнуть на первый элемент пагинации | Происходит смена слайда на первую картинку
Проверка hover на брендах часов
Шаги для воспроизведения |  | Ожидаемый результат
1 | Навести курсор на первый элемент | Появляется эффект и выводится надпись бренда, соответствующая изображению
2 | Навести курсор на второй элемент | Появляется эффект и выводится надпись бренда, соответствующая изображению
3 | Навести курсор на третий элемент | Появляется эффект и выводится надпись бренда, соответствующая изображению
Тестирование юзабилити
Проверка фильтрации поиска
Шаги для воспроизведения |  | Ожидаемый результат
1 | Выбрать категорию детских часов | Отображаются часы всех брендов
2 | Выбрать бренд Casio | Отображаются детские часы Casio
Проверка оформления заказа
Шаги для воспроизведения |  | Ожидаемый результат
1 | Оформить заказ | Успешное оформление заказа, во время оформления отображаются все данные связанные с ценой товара и его доставкой
Проверка смены валюты
Шаги для воспроизведения |  | Ожидаемый результат
1 | Сменить валюту на UAH | Корректная конвертация всех цен на UAH по всему сайту
2 | Сменить валюту на EUR | Корректная конвертация всех цен на EUR по всему сайту
3 | Сменить валюту на USD | Корректная конвертация всех цен на USD по всему сайту